**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2022 годы»**

 рассчитана согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Марксовского сельсовета по формуле:

 Коэ= (СРм+ССуз) : Н, где:

 ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам и равна 80,7%;

 СРм – Степень реализации основных мероприятий программы равна 96,1%;

 Н – количество направлений, по которым производится оценка.

 Расчет значений показателей, использующихся в формуле, осуществляются с точностью до 3 знаков после запятой.

 Коэ= (96,1 +80,7) : 2= 88,4

 Согласно п. 32 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Марксовского сельсовета эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней - значение Коэ составляет не менее 0,85.