ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) по выполнению муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2022 годы» за 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | | Характеристика  показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонения значения  показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную  дату |
|  | | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | Количество принятых НПА. | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | ед | 30 | 28 | 28 | Принятые нормативно-правовые акты обеспечивают качественное выполнение функций органов местного самоуправления деятельности администрации сельсовета |
| 2.1 | | Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете; | Муниципальная программа « Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | % | 100 | 100 | 100 | Достоверный учет военнообязанных граждан, отражает количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете |
| 3.1 | | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года; | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | % | 10 | 10 | 10 | Своевременно проведенные защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, профилактика правонарушений привело к снижению количества пожаров по отношению к уровню прошлого года, посредством проведенных разъяснений гражданам по их безопасности, опашки населенных пунктов; |
| 3.2 | | Количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности; | Муниципальная программа « Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | ед | 210 | 204 | 204 |
| 3.3 | | Обкос и опашка вокруг населенных пунктов; | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | ед | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | м | 15 | 20 | 20 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения один из показателей развития дорожного хозяйства |
| 5.1 | | Доля поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности/аренда помещений | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | % | 100 | 100 | 100 | поступление доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности-аренда помещений; |
| 6.1 | | Ремонт водопроводной сети | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | метр | 120 | 80 | 80 | Благоустройство территории поселения повысит эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 7.1 | | Протяженность освещенных частей улиц, | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | метр | 6515 | 6515 | 6515 | Количество замененных ламп, протяженность освещенных частей улиц, проездов определяет повышение уровня внешнего благоустройства сельского поселения |
| 7.2 | | Количество замененных ламп/ прожекторов | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | шт | 20 | 26 | 26 |
| 7.3 | | Количество приобретенных урн для мусора | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | шт | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории поселения |
| 8.1 | | Полнота и своевременность перечисления межбюджетных трансфертов; | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | % | 100 | 100 | 100 | Полнота и своевременность перечисления межбюджетных трансфертов гарантирует качественное и своевременное выполнение переданных полномочий |
| 9.1 | | Использование, полученных средств по целевому назначению, в соответствии с заключенным соглашением. | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 годы» | % | 100 | 100 | 100 | Использование, полученных средств по целевому назначению, обеспечивает выполнение функций государственными (муниципальными) органами |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2022 годы» за 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАТУС | Целевая  статья  расходов | Раз-дел | | Под  раз-  дел | | | | Вид рас-хо-дов | ГРБС | Утверждено бюджетной росписью на 01.01.2019г | Утверждено бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципаль-  ной программе на отчетную дату | Кассовое  исполне-ние | % кассового  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 гг.»** |  |  | |  | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **3891769,57** | **5245789,40** | **5245789,40** | **4558333,53** | **86,9** |
| **Программные расходы** | **0100000000** |  | |  | | | |  |  | **1431543,72** | **1935622,55** | **1935622,55** | **1916237,94** | **99,0** |
| **Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций орга нов местного самоуправления»** | **0100100000** |  | |  | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **1430543,72** | **1914622,55** | **1914622,55** | **1895852,94** | **99,0** |
| Глава муниципального образования | 0100110010 | 01 | | 02 | | | | 000 |  | 457000,00 | 531060,00 | 531060,00 | 530166,14 | 99,8 |
| Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов власти субъектов РФ местных администраций | 0100110020 | 01 | | 04 | | | | 000 |  | 973543,72 | 1383562,55 | 1383562,55 | 1365686,80 | 98,7 |
| Расходы на уплату налога на имущество сельских поселений | 0100191400 | 01 | | 04 | | | | 000 |  | 0.00 | 21000,00 | 21000,00 | 20385,00 | 97,1 |
| Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Марксовский сельсовет | 0100190840 | 01 | 04 | | | | | 000 |  | 1000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| **Основное мероприятие 2 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **0100200000** |  |  | | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **89940,00** | **89940,00** | **89940,00** | **89940,00** | **100.0** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0100251180 | 02 | 03 | | | | | 000 |  | 89940,00 | 89940,00 | 89940,00 | 89940,00 | 100.0 |
| **Основное мероприятие 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму, профилактика правонарушений»** | **0100300000** |  |  | | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **323540,00** | **370453,00** | **370453,00** | **369012,60** | **99,6** |
| Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 0100390710 | 03 | 10 | | | | | 000 |  | 321540,00 | 366748,00 | 366748,00 | 365307,60 | 99,6 |
| Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма | 0100390850 | 03 | 14 | | | | | 000 |  | 1000.00 | 3705,00 | 3705,00 | 3705,00 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма | 0100390860 | 03 | 14 | | | | | 000 |  | 1000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 0100391390 | 03 | 14 | | | | | 000 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4 «Развитие дорожного хозяйства»** | **0100400000** |  |  | | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **386833,57** | **1141895,57** | **1141895,57** | **505905,66** | **44,3** |
| Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них | 0100490730 | 04 | 09 | | | | | 000 |  | 95833,57 | 850895,77 | 850895,57 | 255926,00 | 30,1 |
| Уличное освещение | 0100490830 | 04 | 09 | | | | | 000 |  | 291000,00 | 291000,00 | 291000,00 | 249979,66 | 85,9 |
| **Основные мероприятия 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | **0100600000** |  |  | | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **90169,80** | **93464,80** | **93464,80** | **62834,85** | **67,2** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0100690770 | 05 | 02 | | | | | 000 |  | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 4410,00 | 73,5 |
| **Основное мероприятие 7 «Благоустройство территории Марксовского сельсовета»** | **0100700000** |  |  | | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **84169,80** | **87464,80** | **87464,80** | **58424,85** | **66,8** |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения | 0100790780 | 05 | 03 | | | | | 000 |  | 84169,80 | 87464,80 | 87464,80 | 58424,85 | 66,8 |
| **Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"** | **0100800000** |  |  | | | | |  | МО Марксовский сельсовет | **1567742,48** | **1614413,48** | **1614413,48** | **1614413,48** | **100.0** |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей | 0100860140 | 01 | 04 | | | | | 000 |  | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 500 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан в части ведения в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 01008660150 | 01 | 04 | | | | | 000 |  | 6929,28 | 6929,28 | 6929,28 | 6929,28 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля | 0100860160 | 01 | 04 | | | | | 000 |  | 4036,00 | 4036,00 | 4036,00 | 4036,00 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля | 0100860090 | 01 | | | 06 | | | 000 |  | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 2000.00 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по вопросу оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность | 0100860010 | 04 | | | 12 | | | 000 |  | 6415,20 | 6415,20 | 6415,20 | 6415,20 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки документов территориального планирования поселения, по правилам землепользования и застрой-ки, выдачи разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, выдачи градостроительных планов земельных участков | 0100860020 | 01 | | | 04 | | | 000 |  | 10249,00 | 10249,00 | 10249,00 | 10249,00 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 0100860080 | 07 | | | 07 | | | 000 |  | 925,00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 0100860040 | 08 | | | | 01 | 000 | |  | 1304044,00 | 971353,00 | 971353,00 | 971353,00 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на  выполнение полномочий поселений по обеспечению деятельности аппарата управления отдела культуры | 0100860030 | 08 | | | 04 | | | 000 |  | 0,00 | 379497,00 | 379497,00 | 379497,00 | 100.0 |
| Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» | 0100860100 | 08 | | | 04 | | | 000 |  | 214544,00 | 214544,00 | 214544,00 | 214544,00 | 100.0 |

Отчет

об объемах финансирования муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2022 годы»

за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию

муниципальной программы средств областного бюджета за 2019 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет на 2017-2022 гг.» | всего, в том числе: |  |  |
| местный бюджет | 5245789,40 | 4558333,53 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| 2. | Основное  мероприятие 1 | Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | всего, в том числе: |  |  |
| Местный бюджет | 1935622,55 | 1916237,94 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| 3 | Основное  мероприятие 2 | Основное мероприятие 2 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | всего, в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 89940 | 89940 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| 4 | Основное  мероприятие 3 | Основное мероприятие 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму, профилактика правонарушений» | всего, в том числе:  Местный бюджет | 370453,00 | 369012,60 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| 5 | Основное  мероприятие 4 | Основное мероприятие 4 «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе:  Местный бюджет | 1141895,57 | 505905,66 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
|  |  |
| 6 | Основное  мероприятие 6 | Основные мероприятия 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | всего, в том числе:  Местный бюджет | 6000,00 | 4410,00 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| 7 | Основное  мероприятие 7 | Основное мероприятие 7 «Благоустройство территории Марксовского сельсовета» | всего, в том числе:  Местный бюджет | 87464,80 | 58424,85 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |
| 8 | Основное  мероприятие 8 | Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений" | всего, в том числе:  Местный бюджет | 1614413,48 | 1614413,48 |
| иные источники финансирования <\*> |  |  |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2022 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица  измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного  события | Информация о выполнении  контрольного  события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Показатель (индикатор) 1 Количество принятых НПА. | ед | 28 | 28 | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Показатель (индикатор) 1Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете; | % | 100 | 100 | X | X |  |
| 5. | Основное мероприятие 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму, профилактика правонарушений» | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Показатель (индикатор) 1Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года; | % | 10 | 10 | X | X |  |
| 7. | Показатель (индикатор) Количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности; | ед | 204 | 204 |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 4 «Развитие дорожного хозяйства» | X | X | X |  |  |  |
| 9. | Показатель (индикатор) 1Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения | м | 20 | 20 |  |  |  |
| 10 | Показатель (индикатор) Протяженность освещенных частей улиц, | м | 6515 | 6515 |  |  |  |
| 11 | Показатель (индикатор) Количество замененных ламп/ прожекторов | шт | 26 | 26 |  |  |  |
| 12 | Основные мероприятия 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель (индикатор) 1Обкос и опашка вокруг населенных пунктов; | ед | 6 | 6 |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 7 «Благоустройство территории Марксовского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель (индикатор) 1 Ремонт водопроводной сети | м | 80 | 80 |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений" |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель (индикатор) 1 Полнота и своевременность перечисления межбюджетных трансфертов; | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 18 | Использование, полученных средств по целевому назначению, в соответствии с заключенным соглашением. | % | 100 | 100 |  |  |  |